| DEVIS Pose de clôture grillagée · 23 ml | N° 2026-001 Date : 01/10/2026 Validité : 30 jours |
| --- | --- |

| ÉMETTEUR [Nom / Raison sociale] [Adresse] [Code postal, Ville] SIRET : [________] Tél. / Email : [________] |  | CLIENT [Nom du client] [Adresse du chantier] [Code postal, Ville] Tél. / Email : [________] |
| --- | --- | --- |

01  DESCRIPTION DES TRAVAUX

| Linéaire | 23 mètres, ligne droite, sans portail |
| --- | --- |
| Grillage | Souple (simple torsion) galvanisé, hauteur 1,20 m |
| Poteaux | 11 poteaux en T galvanisés 1,80 m, entraxe ≈ 2,30 m, 2 jambes de force aux extrémités |
| Fondations | Scellement béton, trous 25×25×50 cm, fond drainant en gravier |
| Nature du sol | Terre grasse (argileuse) – profondeur majorée à 50 cm |
| Tension | 3 rangs de fil galvanisé tendu |

02  DÉTAIL ESTIMATIF

| Désignation | Qté | Unité | PU HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · FOURNITURES |  |  |  |  |
| Poteau en T galvanisé 1,80 m | 11 | u | 15,00 € | 165,00 € |
| Jambe de force galvanisée | 2 | u | 12,00 € | 24,00 € |
| Grillage souple 1,20 m, rouleau 25 m | 1 | u | 60,00 € | 60,00 € |
| Fil de tension galvanisé (bobine) | 1 | u | 25,00 € | 25,00 € |
| Béton prêt à gâcher, sac de 35 kg | 21 | sac | 6,00 € | 126,00 € |
| Tendeurs, attaches, agrafes, visserie | 1 | forf. | 30,00 € | 30,00 € |
| Gravier de drainage, cordeau, piquets | 1 | forf. | 13,00 € | 13,00 € |
| B · MAIN D’ŒUVRE |  |  |  |  |
| Préparation, tracé et piquetage Temps indicatif : 1 h | 1 | forf. | 45,00 € | 45,00 € |
| Creusement de 11 trous (tarière thermique, sol argileux) Temps indicatif : 3 h 40 | 1 | forf. | 165,00 € | 165,00 € |
| Pose des poteaux, aplomb et scellement béton Temps indicatif : 2 h 45 | 1 | forf. | 125,00 € | 125,00 € |
| Fixation des jambes de force Temps indicatif : 0 h 30 | 1 | forf. | 25,00 € | 25,00 € |
| Fil de tension, déroulage et pose du grillage Temps indicatif : 3 h | 1 | forf. | 135,00 € | 135,00 € |
| Finitions et nettoyage du chantier Temps indicatif : 0 h 30 | 1 | forf. | 25,00 € | 25,00 € |
| C · FRAIS ANNEXES |  |  |  |  |
| Location tarière thermique (½ journée) | 1 | forf. | 45,00 € | 45,00 € |
| Déplacement et forfait chantier | 1 | forf. | 40,00 € | 40,00 € |

| Fournitures HT | 443,00 € |
| --- | --- |
| Main d’œuvre HT | 520,00 € |
| Frais annexes HT | 85,00 € |
| Total HT | 1 048,00 € |
| TVA 20 % | 209,60 € |
| TOTAL TTC | 1 257,60 € |

TVA 20 % appliquée. Le taux de 10 % peut s’appliquer selon la nature du bâtiment et des travaux : à confirmer.

03  PLANNING PRÉVISIONNEL

| 1 | Jour 1 · Implantation et scellement Piquetage, creusement, pose et béton des 11 poteaux + jambes de force | ≈ 8 h (1 pers.) / 4 h (2 pers.) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Séchage du béton Aucune tension tant que le béton n’a pas fait prise, sol argileux | 48 h |
| 3 | Jour 3 · Pose du grillage Fils de tension, déroulage, tension, fixation, finitions | ≈ 3 h 30 |

Durée effective totale ≈ 11 h 30 de travail, soit 3 jours calendaires avec le séchage.

04  CONDITIONS

- Validité de l’offre : 30 jours à compter de la date d’émission.

- Acompte de 30 % à la commande, solde à réception des travaux.

- Paiement par virement ou chèque sous 8 jours.

- Délai d’intervention : [à convenir], sous réserve de conditions météo permettant le creusement (sol non détrempé).

- Hors prestations non listées : arrachage d’une clôture existante, débroussaillage, évacuation de déblais, reprise de pente ou de rocher.

- Le client s’assure du respect du PLU et des limites de propriété avant travaux ; une déclaration préalable en mairie peut être requise.

- Un sol rocheux ou des obstacles enterrés révélés au creusement feront l’objet d’un avenant.

05  ACCEPTATION DU DEVIS

| L’ENTREPRISE Date et signature |  | LE CLIENT Bon pour accord, date et signature |
| --- | --- | --- |